## Sheet1
Sprint 5 | Día | Fecha | HU | Tarea de la HU | Actividad | Observación | Horas | Total Horas
| Miércoles | 2018-09-12 | Inicio de Sprint |  | Se realizó la designación de las HU y taraeas a realizar. | Se pautó la solicitud de requerimientos a otros equipos mediante un documento formal al inicio de los Sprints venideros | 5 | 19
| Jueves | 2018-09-13 | EDT4-S5 | EDT4.1-S5 | Se solicito a Marketing mediante los requerimientos para la elaboración de dicho informe. |  | 1
| Viernes | 2018-09-14 | EDT4-S5 | EDT4.2-S5 | Se elaboró un formato en archivo .tex | Se descartó el uso de esa platinlla puesto que nadie más en el equipo maneja LaTex, se opto mejor usar el procesador de texto Word. | 2
| Sábado | 2018-09-15 | EDT4-S5 | EDT4.1-S5 | Se realizó la investigación pertinente para la elaboración del informe | Se buscarón diversas fuentes escritas y audiovisuales (Vídeos de Youtube) | 1
| Domingo | 2018-09-16 |  |  |  |  | 0
| Lunes | 2018-09-17 | EDT6-S5 | EDT6.1-S5 | Se hizo mejoras al contenido de la presentación del taller de Git. | Ocupaciones con otras actividades durante el día, durante la noche tuve problemas de conexión a Internet, que no me permitió laboral. | 2
| Martes | 2018-09-18 | EDT4-S5, EDT6-S5 | EDT4.1-S5, EDT4.2-S5, EDT6.2-S5 | Se realizó el documento de informe, se realizó investigación faltante y se realizó investigación sobre Issues |  | 6
| Miércoles | 2018-09-19 | EDT6-S5 | EDT6.2-S | Se creo repositorio de prueba y se agrego contenido a la presentación | Falta agregar contenido sobre SCRUM con git y GitHub | 2